**Contoh Merancang Pertemuan *Review***

**PERTEMUAN REVIEW BULANAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Pertemuan Review:** | **Pertemuan Review Bulanan** | |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari | |
| Peserta | Dipimpin Oleh | Koordinator POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | TPPH – APP , fasilitator keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | Analisa awal tentang kemajuan kegiatan-kegiatan sampai saat ini:   * Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa? | |
| Agenda | * Memaparkan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan sampai hari ini. * Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa? * Apa saja tantangan dan perubahan kunci yang ada dalam intervensi? * Apa yang perlu diperbaiki? * Review dan revisi rencana kegiatan sesuai kebutuhan. | |
| Keputusan kunci | Penyesuaian terhadap kegiatan atau strategi intervensi. | |
| Output yang diharapkan | Laporan bulanan. | |

**PERTEMUAN REVIEW TRIWULAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Triwulan** | |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari | |
| Peserta | Dipimpin oleh | Koordinator POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | TPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Memperbaharui hasil-hasil yang telah dicapai ke dalam **Dokumen kendali Pemantauan APP**. * Analisa awal tentang hasil-hasil yang diperoleh sampai saat ini bersama dengan rantai kegiatan:   + Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?   + Apa yang menyebabkan perubahan yang diamati terjadi? | |
| Agenda | * Memaparkan kemajuan sampai hari ini dalam rantai kegiatan * Seperti apa perubahan-perubahan yang telah terjadi? * Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa? * Me-review asumsi-asumsi yang mendasari logika rantai kegiatan. * Apa saja *lessons learned* kunci yang diperoleh? * Apa saja yang perlu diperbaiki? * Perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan terhadap rantai kegiatan? * Review dan revisi **Dokumen kendali Pemantauan APP** apabila diperlukan. | |
| Keputusan kunci | Penyesuaian terhadap intervensi dan Dokumen Pemantauan | |
| Output yang diharapkan | Memperbaharui **Dokumen kendali Pemantauan APP.** | |

**PERTEMUAN REVIEW SEMESTER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Tengah Tahun / Semester** | |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari | |
| Peserta | Dipimpin oleh | POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | TPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi propovinsi dan kabupaten, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Memperbaharui hasil-hasil yang diperoleh saat ini ke dalam Dokumen Pemantauan. * Analisa pendahuluan tentang hasil yang diperoleh saat ini selama rantai kegiatan intervensi berlangsung:   + Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?   + Dari pengamatan yang dilakukan, apa yang mungkin menyebabkan perubahan-perubahan tersebut terjadi? * Analisa pendahuluan tentang kinerja komoditas secara keseluruhan. * Analisa pendahuluan tentang perubahan sistemik dan kesinambungannya. | |
| Agenda | * Memaparkan kinerja komoditas secara keseluruhan. * Apa saja perubahan kunci dalam komoditas? * Bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi strategi dan intervensi komoditas? * Apa saja pembelajaran kunci yang diperoleh? * Apakah ada ide-ide intervensi baru yang potensial atau ada kemungkinan mencoba intervensi baru? * Review dan revisi dokumen pemantauan apabila diperlukan. | |
| Keputusan kunci | * Membuat prioritas dan mengalokasikan sumberdaya diantara intervensi-intervensi yang ada. * Penyesuaian terhadap intervensi dan dokumen pemantauan. | |
| Output yang diharapkan | Notulen pertemuan review semester | |

**PERTEMUAN REVIEW AKHIR TAHUN PERTAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Komoditas Akhir Tahun Pertama** | |
| Lama Waktu Review | 1-2 hari | |
| Peserta | Dipimpin oleh | |
|  | Peserta | Tim Pembina APP Provinsi, TPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi propovinsi dan kabupaten, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Analisa pendahuluan tentang kinerja intervensi secara keseluruhan. * Analisa pendahuluan tentang kinerja sub-sektor secara keseluruhan. * Review desain intervensi yang telah dirancang * Menghitung dampak-dampak yang terjadi di sub-sektor. | |
| Agenda | * Menilai hasil-hasil yang diperoleh secara keseluruhan oleh sub-sektor sampai saat ini? * Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik? Dan mengapa? * Apa saja tantangan dan perubahan kunci di bidang politik, ekonomi dan social yang akan mempengaruhi sub-sektor dan intervensi-intervensi yang dilakukannya? * Apa saja lessons learned kunci yang diperoleh? * Apa yang perlu disesuaikan dalam intervensi | |
| Keputusan kunci | * Melanjutkan, menghentikan atau menambah intervensi baru ke dalam sub-sektor? * Saran-saran tentang perubahan terhadap strategi pertumbuhan sub-sektor. * Potensi untuk melanjutkan kerja dalam sub-sektor. | |
| Output yang diharapkan | * Memperbaharui intervensi * Notulen pertemuan tahunan | |

**PERTEMUAN REVIEW AKHIR TAHUN KEDUA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Komoditas Akhir Tahun Kedua** | |
| Lama Waktu Review | 2-3 hari | |
| Peserta | Dipimpin oleh | |
|  | Peserta | Tim Pembina APP provinsi, TPPH – APP, OPD Pengampu yang membidangi provinsi dan kabupaten, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Presentasi dari Koordinator POKJA APP Kabupaten * Kinerja Komoditas dan intervensi-nya. * Revisi-revisi yang disarankan untuk inervensi pada komoditas. * Ruang lingkup potensial untuk melanjutkan kerja di komoditas * Memperbaharui program secara keseluruhan, dampak-dampak yang diproyeksikan dan yang aktual. * Analisa komparatif terhadap semua komoditas. | |
| Agenda | * Menilai kinerja portfolio secara keseluruhan (misalnya sub-sektor dan komoditas). * Dengan portfolio intervensi yang ada saat ini, dapatkah dapat memenuhi target-target akhir program? * Apa saja tantangan dan perubahan kunci di bidang politik, ekonomi dan social yang akan mempengaruhi sub-sektor dan intervensi-intervensi yang dilakukannya? * Apa saja lessons learned kunci yang diperoleh dari program? * Apa saja yang perlu disesuaikan dalam portfolio intervensi yang ada saat ini? * Apa arti perubahan-perubahan potensial ini bagi rencana tahunan? | |
| Keputusan kunci | * Lanjutkan, hentikan atau tambahkan intervensi-intervensi baru * Saran-saran perubahan untuk strategi pertumbuhan sub-sektor. * Potensi melanjutkan pekerjaan dalam intervensi | |
| Output yang diharapkan | * Memperbaharui intervensi * Notulen pertemuan tahunan | |