**Contoh Merancang Pertemuan *Review***

**PERTEMUAN REVIEW BULANAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenis Pertemuan Review:** | **Pertemuan Review Bulanan** |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari |
| Peserta | Dipimpin Oleh | Koordinator POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | TPPH – APP , fasilitator keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | Analisa awal tentang kemajuan kegiatan-kegiatan sampai saat ini: * Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
 |
| Agenda | * Memaparkan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan sampai hari ini.
* Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
* Apa saja tantangan dan perubahan kunci yang ada dalam intervensi?
* Apa yang perlu diperbaiki?
* Review dan revisi rencana kegiatan sesuai kebutuhan.
 |
| Keputusan kunci | Penyesuaian terhadap kegiatan atau strategi intervensi.  |
| Output yang diharapkan | Laporan bulanan. |

**PERTEMUAN REVIEW TRIWULAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Triwulan** |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari |
| Peserta | Dipimpin oleh | Koordinator POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | TPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Memperbaharui hasil-hasil yang telah dicapai ke dalam **Dokumen kendali Pemantauan APP**.
* Analisa awal tentang hasil-hasil yang diperoleh sampai saat ini bersama dengan rantai kegiatan:
	+ Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
	+ Apa yang menyebabkan perubahan yang diamati terjadi?
 |
| Agenda | * Memaparkan kemajuan sampai hari ini dalam rantai kegiatan
* Seperti apa perubahan-perubahan yang telah terjadi?
* Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
* Me-review asumsi-asumsi yang mendasari logika rantai kegiatan.
* Apa saja *lessons learned* kunci yang diperoleh?
* Apa saja yang perlu diperbaiki?
* Perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan terhadap rantai kegiatan?
* Review dan revisi **Dokumen kendali Pemantauan APP** apabila diperlukan.
 |
| Keputusan kunci | Penyesuaian terhadap intervensi dan Dokumen Pemantauan |
| Output yang diharapkan | Memperbaharui **Dokumen kendali Pemantauan APP.** |

**PERTEMUAN REVIEW SEMESTER**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Tengah Tahun / Semester** |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari |
| Peserta | Dipimpin oleh | POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta |  TPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi propovinsi dan kabupaten, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Memperbaharui hasil-hasil yang diperoleh saat ini ke dalam Dokumen Pemantauan.
* Analisa pendahuluan tentang hasil yang diperoleh saat ini selama rantai kegiatan intervensi berlangsung:
	+ Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
	+ Dari pengamatan yang dilakukan, apa yang mungkin menyebabkan perubahan-perubahan tersebut terjadi?
* Analisa pendahuluan tentang kinerja komoditas secara keseluruhan.
* Analisa pendahuluan tentang perubahan sistemik dan kesinambungannya.
 |
| Agenda | * Memaparkan kinerja komoditas secara keseluruhan.
* Apa saja perubahan kunci dalam komoditas?
* Bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi strategi dan intervensi komoditas?
* Apa saja pembelajaran kunci yang diperoleh?
* Apakah ada ide-ide intervensi baru yang potensial atau ada kemungkinan mencoba intervensi baru?
* Review dan revisi dokumen pemantauan apabila diperlukan.
 |
| Keputusan kunci | * Membuat prioritas dan mengalokasikan sumberdaya diantara intervensi-intervensi yang ada.
* Penyesuaian terhadap intervensi dan dokumen pemantauan.
 |
| Output yang diharapkan | Notulen pertemuan review semester  |

**PERTEMUAN REVIEW AKHIR TAHUN PERTAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Komoditas Akhir Tahun Pertama**  |
| Lama Waktu Review | 1-2 hari |
| Peserta | Dipimpin oleh |
|  | Peserta | Tim Pembina APP Provinsi, TPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi propovinsi dan kabupaten, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Analisa pendahuluan tentang kinerja intervensi secara keseluruhan.
* Analisa pendahuluan tentang kinerja sub-sektor secara keseluruhan.
* Review desain intervensi yang telah dirancang
* Menghitung dampak-dampak yang terjadi di sub-sektor.
 |
| Agenda | * Menilai hasil-hasil yang diperoleh secara keseluruhan oleh sub-sektor sampai saat ini?
* Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik? Dan mengapa?
* Apa saja tantangan dan perubahan kunci di bidang politik, ekonomi dan social yang akan mempengaruhi sub-sektor dan intervensi-intervensi yang dilakukannya?
* Apa saja lessons learned kunci yang diperoleh?
* Apa yang perlu disesuaikan dalam intervensi
 |
| Keputusan kunci | * Melanjutkan, menghentikan atau menambah intervensi baru ke dalam sub-sektor?
* Saran-saran tentang perubahan terhadap strategi pertumbuhan sub-sektor.
* Potensi untuk melanjutkan kerja dalam sub-sektor.
 |
| Output yang diharapkan | * Memperbaharui intervensi
* Notulen pertemuan tahunan
 |

**PERTEMUAN REVIEW AKHIR TAHUN KEDUA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipe** | **Pertemuan Review Komoditas Akhir Tahun Kedua** |
| Lama Waktu Review | 2-3 hari |
| Peserta | Dipimpin oleh |
|  | Peserta | Tim Pembina APP provinsi, TPPH – APP, OPD Pengampu yang membidangi provinsi dan kabupaten, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, Fasilitator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Presentasi dari Koordinator POKJA APP Kabupaten
* Kinerja Komoditas dan intervensi-nya.
* Revisi-revisi yang disarankan untuk inervensi pada komoditas.
* Ruang lingkup potensial untuk melanjutkan kerja di komoditas
* Memperbaharui program secara keseluruhan, dampak-dampak yang diproyeksikan dan yang aktual.
* Analisa komparatif terhadap semua komoditas.
 |
| Agenda | * Menilai kinerja portfolio secara keseluruhan (misalnya sub-sektor dan komoditas).
* Dengan portfolio intervensi yang ada saat ini, dapatkah dapat memenuhi target-target akhir program?
* Apa saja tantangan dan perubahan kunci di bidang politik, ekonomi dan social yang akan mempengaruhi sub-sektor dan intervensi-intervensi yang dilakukannya?
* Apa saja lessons learned kunci yang diperoleh dari program?
* Apa saja yang perlu disesuaikan dalam portfolio intervensi yang ada saat ini?
* Apa arti perubahan-perubahan potensial ini bagi rencana tahunan?
 |
| Keputusan kunci | * Lanjutkan, hentikan atau tambahkan intervensi-intervensi baru
* Saran-saran perubahan untuk strategi pertumbuhan sub-sektor.
* Potensi melanjutkan pekerjaan dalam intervensi
 |
| Output yang diharapkan | * Memperbaharui intervensi
* Notulen pertemuan tahunan
 |